## 開発文書の作成効率化
業務改善計画＆進捗管理表 | [11 empty] | 策定日： | 2020年 06 月30 日
| 取り組みテーマ名： | 開発文書の作成効率化 |  |  |  | 代表者： | 木村 |  |  | メンバ： | 松尾、大島
| 改善・解決したい課題： |  |  | 取り組みの概要： | [5 empty] | 目標アウトプット・効果（コスト目線）：
| ・Excel/Wordからの脱却したい。(Gitソース管理のため) 課題：ソースコードはGit管理に移行しているが、付随する開発文書はExcel/Wordを利用するが、バイナリデータのために、Gitでの差分管理が困難になっている。同一文書を複数人で変更することが難しく、管理に手間がかかってしまう。 マークダウン形式（テキスト形式）のAsciiDocを使うことで、これらを解消したい。 |  |  | ・AsciiDocの使用方法を習得して、手順化、適用する。 ・社内文書である、開発リリースノートは、設計ドキュメントで積極的なAsciiDocを利用を行う。 ・他部門(SW1)課題である「リリースノート標準化」の取り組みと協業して、業務効率化に貢献する。 | [5 empty] | ・開発リリースノートのAsciiDocへの完全移行 ・他チームでAsciiDocを２チーム以上で活用してもらうこと。 効果：定型化した文書であれば、文書作成時間を半減化すること。
実行計画 |  |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載）
| 作業項目（着眼大局 着手小局 小サイクルのPDCAを意識） |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
SWとのミーティング | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 6月 to 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 9月
目標の共有 | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 7月
リリースノートのひな型（AsciiDoc) PDCA ２サイクル予定 | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月 to 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 9月; 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 11月 to 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 12月
問題点の洗い出し（レビュー） | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 9月; 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 12月
修正 | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 10月; 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 1月
手順書の作成、まとめ | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 2月 to 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 3月
報告（週報提出日に記載）
1Q | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月
| 2019-04-18 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2019-10-03
| 2019-05-16 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2019-10-17
| 2019-05-30 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2019-10-31
| 2019-06-13 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2019-11-14
| 2019-06-27 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2019-11-28
| 1Q総括 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2019-12-12
2019-12-26
3Q総括
２Q | bar: 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月
| 2019-07-11 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2020-01-09
| 2019-07-25 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2020-01-23
| 2019-08-08 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2020-02-06
| 2019-08-22 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2020-02-20
| 2019-09-05 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2020-03-05
| 2019-09-19 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 2020-03-18
| 上期総括 |  | 年間スケジュール（期初計画は□、計画通りの実施時は■、未実施は□、計画変更の実施は■、で記載） 8月: 通期総括